## 개발 스케줄표
취업 지원 시스템
프로젝트 이름 | 취업 지원 시스템
팀 이름 | C.B.B | [8 empty] | 2024-04-01
구분 | 작업 제목 | 작업 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 장준호
[7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
기획 및 설계 | ER DIRGRAM 작성 | 장준호 | 2024. 03. 07 | 2024. 03. 09 |  | 100% | bar: 7 to 9
| 화면 설계서 작성 | 장준호 | 2024. 03. 07 | 2024. 03. 10 |  | 100% | bar: 7 to 10
| 프로세스 모델 작성 | 장준호 | 2024. 03. 06 | 2024. 03. 06 |  | 100%
| 개발 계획서 작성 | 장준호 | 2024. 03. 04 | 2024. 03. 04 |  | 100% | bar: 4
| 요구사항 분석서 작성 | 장준호 | 2024. 03. 04 | 2024. 03. 05 |  | 100% | bar: 4 to 5
로그인 | 로그인 기능구현 | 장준호 | 2024. 03. 10 | 2024. 03. 12 |  | 100% | bar: 10 to 12
| 사용자 구분 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 12 | 2024. 03. 12 |  | 100% | bar: 12
| 비밀번호 5회 틀릴시 계정 잠금 기능 추가 | 장준호 | 2024. 03. 12 | 2024. 03. 12 |  | 100% | bar: 12
| 비밀번호 찾기 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 13 | 2024. 03. 14 |  | 100% | bar: 13 to 14
| 비밀번호 변경 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 14 | 2024. 03. 14 |  | 100% | bar: 14
현장실습 (학과 담당자) | 학과 담당자 학생 목록 조회 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 13 | 2024. 03. 14 |  | 100% | bar: 13 to 14
| 학과 담당자 지도 교수 배정 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 14 | 2024. 03. 15 |  | 100% | bar: 14 to 15
현장실습 (산업체 사용자) | 산업체 사용자 현장실습 참여 신청 | 장준호 | 2024. 03. 17 | 2024. 03. 18 |  | 100% | bar: 17 to 18
| 산업체 사용자 현장실습 목록 조회 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 18 | 2024. 03. 18 |  | 100% | bar: 18
| 산업체 사용자 현장 실습 신청 학생 목록 조회 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 19 | 2024. 03. 19 |  | 100% | bar: 19
| 산업체 사용자 현장 실습 학생 선발 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 20 | 2024. 03. 20 |  | 100% | bar: 20
| 산업체 사용자 운영중인 현장실습 학생 목록 조회 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 21 | 2024. 03. 21 |  | 100% | bar: 21
| 산업체 사용자 성적 입력 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 22 | 2024. 03. 22 |  | 100% | bar: 22
| 산업체 사용자 출석 입력 달력 구현 | 장준호 | 2024. 03. 22 | 2024. 03. 22 |  | 100% | bar: 22
| 산업체 사용자 출석 입력 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 22 | 2024. 03. 22 |  | 100% | bar: 22
| 산업체 사용자 지도 일지 달력 구현 | 장준호 | 2024. 03. 26 | 2024. 03. 26 |  | 100% | bar: 26
| 산업체 사용자 지도 일지 입력 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 26 | 2024. 03. 27 |  | 100% | bar: 26 to 27
현장실습 (학생) | 학생 현장실습 목록 조회 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 18 | 2024. 03. 18 |  | 100% | bar: 18
| 학생 현장실습 신청 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 19 | 2024. 03. 19 |  | 100% | bar: 19
| 학생 진행중인 현장 실습 달력 구현 | 장준호 | 2024. 03. 25 | 2024. 03. 25 |  | 100% | bar: 25
| 학생 진행중인 현장 실습 조회 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 25 | 2024. 03. 25 |  | 100% | bar: 25
현장실습 (현장 실습 담장자) | 현장 실습 담당자 현장 실습 목록 조회 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 18 | 2024. 03. 18 |  | 100% | bar: 18
| 현장 실습 담당자 현장 실습 승인 기능 구현 | 장준호 | 2024. 03. 18 | 2024. 03. 18 |  | 100% | bar: 18
현장실습 | 현장 실습 진행 상태 수정 스케줄러 구현 | 장준호 | 2024. 03. 28 | 2024. 03. 28 |  | 100% | bar: 28

## 변경 사항
취업 지원 시스템
프로젝트 이름 | 취업 지원 시스템
팀 이름 | C.B.B. |  | 날짜 | 2024-04-01
프로젝트 세부정보
버전 | 수정 일자 | 수정 내용 설명 |  |  | 수정한 사람
V 0.1 | 2024-03-04 | 기획 및 설계 작성 |  |  | 장준호
V 0.2 | 2024-03-09 | 프로젝트 기능 별 계획 추가 |  |  | 장준호
V 0.3 | 2024-04-01 | 개발 스케줄 수정 |  |  | 장준호